## Sheet1
LC01-LB02-C - Project Plan E-Vehicle Share System
Tasks | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week8
 | time axis 2022-09-19 to 2022-11-13
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Setting up the group | 2022-11-03: Scheduled Submission Day; 2022-11-07: Extended Submission Day
Initial group meeting | bar: 2022-09-20
Project Planning | bar: 2022-09-22 to 2022-10-08
Requirement Analysis | bar: 2022-09-22 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-11-02
Setting up GitLab | bar: 2022-09-26 to 2022-10-08
Software Design | bar: 2022-10-09 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-10-28
Database | bar: 2022-10-09 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-10-28
Documentation (code) | bar: 2022-10-10 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-10-30
Report Writing | bar: 2022-10-17 to 2022-11-02; 2022-11-04 to 2022-11-06
System | bar: 2022-10-10 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-10-30
Register | bar: 2022-10-10 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-10-30
Log in | bar: 2022-10-10 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-10-30
Create user | bar: 2022-10-10 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-10-30
Delete user | bar: 2022-10-10 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-10-30
Order | bar: 2022-10-10 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-10-30
Pay | bar: 2022-10-10 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-10-30
View order | bar: 2022-10-10 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-10-30
User | bar: 2022-10-10 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-10-30
Customer | bar: 2022-10-10 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-10-30
Operator | bar: 2022-10-10 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-10-30
Manager | bar: 2022-10-10 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-10-30
Map | bar: 2022-10-10 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-10-28
View map | bar: 2022-10-10 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-10-28
GUI | bar: 2022-10-10 to 2022-10-11; 2022-10-17 to 2022-10-28
View user | bar: 2022-10-17 to 2022-11-02
Vehicle | bar: 2022-10-17 to 2022-11-02
Rent | bar: 2022-10-17 to 2022-11-02
Return | bar: 2022-10-17 to 2022-11-02
Parking | bar: 2022-10-17 to 2022-11-02
Report a vehicle | bar: 2022-10-17 to 2022-11-02
Tracking | bar: 2022-10-17 to 2022-11-02; 2022-11-04 to 2022-11-06
Charge | bar: 2022-10-17 to 2022-11-02
Repair | bar: 2022-10-17 to 2022-10-30
View vehicle | bar: 2022-10-17 to 2022-10-30
Move vehicle | bar: 2022-10-17 to 2022-10-30
Update vehicle | bar: 2022-10-17 to 2022-10-30
Generate Reports | bar: 2022-10-17 to 2022-10-23
Cancel account | bar: 2022-10-17 to 2022-10-20
Add card | bar: 2022-10-17 to 2022-10-20
Remove card | bar: 2022-10-17 to 2022-10-20
Top-up | bar: 2022-10-17 to 2022-11-02
Payment | bar: 2022-10-17 to 2022-11-02
Testing | bar: 2022-10-24 to 2022-11-02; 2022-11-04 to 2022-11-06
Peer Review | bar: 2022-10-30 to 2022-11-02; 2022-11-04 to 2022-11-06